## Sheet1
Atividade	2017
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Revisão de literatura		x	x	x	x	x
Implementação			x	x	x	x	x	x	x	x
Redigir documento de Game Design				x	x
Redigir relatório parcial				x	x	x	x
Redigir relatório completo						x	x	x	x	x